## PLAN. CUSTO.ORÇAMENTO.RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ANEXO IX - PLANILHAS DE CUSTO
| PLANILHA CUSTO ORÇAMETÁRIO/RESUMO | [7 empty] | Data Base =Nov.2019
CONTRATO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
| ÍTEM | CÓDIGO EMOP | DESCRITIVO | UNID. | QUANT./MÊS | DURAÇÃO CONTRATO | QUANT. TOTAL | R$ UNIT. | 0
| 1 | 04.014.0980-6 | COLETA SEMI MECANIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIAR | T | 3400 | 12 | 40800 | 177.64 | 7247712
| 2 | 04.014.0990-6 | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CAIXAS ESTACIONÁRIAS TIPO BROOKS 5M³ EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO. | UNID. | 160 | 12 | 1920 | 289.23 | 555321.6
| 3 | 04.014.0995-6 | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE | T | 6.23 | 12 | 74.76 | 5134.52 | 383856.72
| 4 | 04.014.0998-6 | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE ENTULHOS | T | 1206 | 12 | 14472 | 85.21 | 1233159.12
| 5 | 01.090.0980-6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTRATO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DE SAÚDE E ENTULHOS NO MUNICÍPIO. | mês | 1 | 12 | 12 | 103158.31 | 1237899.72
[8 empty] | TOTAL | 10657949.16
[8 empty] | POR MÊS | 888162.43
Processo Adm. 57/2017
Rubrica________ Fls. _______

## MEMÓRIA DE CÁLCULO RSD
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PANILHA ORÇAMENTARIA/ MEMÓRIA DE CÁLCULO RSD
0.014732
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL
| 1 | 04.014.0980-6 | COLETA SEMI MECANIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIAR | [6 empty] | T | 3400 | 177.64 | 603976
Histórico de Pesagem (fonte: anexo "B")
|  | População: | 230786 | IBGE-2016
|  | Produção de lixo per capita: | 0.91 | Kg/Hab x Dia (ABRELPE-2015)
|  | Produção de lixo | 209.32 | ton/dia
|  | Produção de lixo: | 3400 | ton/mês
|  | Produção lixo difícil acesso: | 200 | ton/mês
|  | Coleta semi-mecanizada domiciliar: | 6079.69 | ton/mês
|  | DIMENSIONAMENTO DO NÚMERO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPES NECESSÁRIAS | [15 empty] | 3400.02
|  | Quant. | Unid. | Índice | Descrição
|  | 7.33 | h | J | Duração útil da jornada, desde a saída da garagem, até o retorno, excluindo intervalos de almoço e outros tempos improdutivos.
|  | 266.505 | Km | L | Extensão total da vias (ruas e avenidas)
|  | 4 | Km/h | Vc | Velocidade média de coleta
|  | 13 | Km | Dg | Distância média entre a garagem e o setor de coleta.
|  | 12 | Km | Dd | Distância média entre o setor de coleta e o ponto de descarga.
|  | 40 | Km/h | Vt | Velocidade média do veículo nos percursos de posicionamento e de transferência.
|  | 130.77 | Ton | Q | Quantidade de lixo a ser coletada por dia***
|  | 8.4 | m3 | C | Capacidade de carga, em geral, adota-se 70 a 80% da capacidade nominal (15 m3), considerando-se variação da quantidade de lixo por dia.
|  | 0.00089 | Kg / hab. | - | Índice SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
|  | 230786 | hab. | - | População do município
|  | 4 | unid. | - | Coletor por Caminhão Compactador
* - Série histórica da pesagem do ano de 2016, proveniente do CTR - ITABORAÍ.
* - Produção de lixo descontada da quantidade a ser coletada em regiões de dificil acesso através de caixas Brooks 5m³ (200ton/mês).
** - Número de viagens/dia. = 2,00
*** - Quantidade de lixo a ser coletado por dia (26 dias de coleta x 130,77t = 3.400,00t)
26 dias: 2 rotas com 3 dias de coleta semanais em cada (6 dias de trabalho/semana)
|  | Fórmula : | Base Consulta: "Lixo Municipal - Manual de Gerenciamento Integrado" / CEMPRE e IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
N = 1/J{(L/Vc) + 2 (Dg/Vt) + 2 [(Dd / Vt) (Q/C)]
Coleta
|  | N = | 10.453 | Caminhões |  |  |  |  | DIA | NOITE
|  | Reserva Técnica | 1.045 | 10% |  |  |  |  | 124.2308 | 6.5385 | 130.7692
|  |  | 11.5 | [5 empty] | 3230 | 170 | 3400
|  | Quantidade Adotada: | 12 | veículos
MÉDIA PRODUÇÃO RSD/KM
COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA DO LIXO NO BRASIL* / MÉDIA ITABORAI
|  | PRODUÇÃO DIÁRIA | 130.77 |  |  |  |  | COMPOSTO | PERCENTUAL | PESO MÉDIO (KG/M3)
|  | EXTENSÃO DAS VIAS | 267
|  | MÉDIA PRODUÇÃO/KM | 245.34 |  |  |  |  | Matéria Orgânica: | 65% | 1025
[8 empty] | Vidro: | 3% | 25
|  | Turnos | Horário |  |  |  |  | Metal: | 4% | 19
|  |  | Início |  |  |  |  | Plástico: | 3% | 58
|  | Matutino | 7:00 |  |  |  |  | Papel: | 25% | 266
|  | Noturno | 19:00 |  |  |  |  | Média: | 100% | 278.6 |  | 0.2786
*Fontes: Manual Gerenciamento Integrado de Residuos Sólidos Resol
Valores próximos à Mercedes (1997), Carneiro et al. (2000), Lima e Sirliuga (2000), IBAM (2001), Russo (2003), Ranuci (2008)
Operação
Dias úteis
|  | Compactador de 15 m³ | Divisão | Efetivo | Quant. Viagens | Quant. Dias |  | Km mês p/veiculo | Total Km/mês
|  | Diurno | 95% | 10 | 1 | 26 | x | 659.49 | 6594.9 | 659.49
|  | Noturno | 5% | 1 | 1 | 26 | x | 347.1 | 347.1
6942
13432.43
Domingo
|  | matutino |  | 2 | 1 | 60 | x | 4 | x | 240 | 480
|  | noturno |  | 2 | 1 | 60 | x | 4 | x | 240 | 480
|  | TOTAL | [8 empty] | 64691.85
Mão de Obra
Dias úteis
[5 empty] | Motorista |  |  | Coletor
|  | Mão de Obra Direta |  |  | Quantidade | Total |  | Quantidade | Total
|  | Diurno |  |  | 11 | 11 |  | 44 | 44
|  | Noturno |  |  | 1 | 1 |  | 4 | 4
[8 empty] | 0 | 0
|  | Total de Funcionários |  |  |  | 12 |  |  | 48
Mão de Obra
Domingo
[6 empty] | Motorista |  |  |  | Coletor
|  | Mão de Obra Direta |  |  | Quantidade | Reserva (Min. 10%) | Total |  | Quantidade | Reserva (Min. 10%) | Total
|  | matutino |  |  | 2 | 1 | 3 |  | 8 | 1 | 9
|  | noturno |  |  | 2 | 1 | 3 |  | 8 | 1 | 9
|  | Total de Funcionários |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 18
| A | MÃO DE OBRA
| A-1 | Mão de Obra Direta |  |  |  |  | Quant. H.E.
| A-1.1 | Motorista | Base de Preço |  |  | Quant. M.O. | Dia | Hora | Valor unitário Mensal |  | Subtotal mensal
|  | Salário Base (Prev. dissídio 2017) | Convenção Coletiva |  |  | 12 |  |  | 2416.98 | = | 29003.76
|  | Insalubridade (%Sal.) | Convenção Coletiva |  | 20% | 12 |  |  | 247.8 | = | 2973.6
|  | Domingo/ Feriado | Convenção Coletiva |  | 100% | 0 | 4 | 7.33 | 10.31 | = | 0
|  | Adicional Noturno (Semana) | Convenção Coletiva |  | 20% | 1 | 26 | 4 | 2.06 | = | 214.24
|  | Adicional Noturno (Domingo) | Convenção Coletiva |  | 20% | 0 | 4 | 4 | 2.06 | = | 0
|  | Encargos Sociais | EMOP | 13º EDIÇÃO | 120.9% |  |  |  |  | = | 38922.86
|  | Vale Alimentação/Refeição |  |  |  | 12 |  |  | 468 | = | 5616
|  | Vale Transporte |  |  |  | 12 | 7.5 | 26 | 2340 | = | 1469.88
|  | Total Motorista | [8 empty] | 78200.34 |  |  |  |  | 74093.22
* Vale transporte desconto de 6%, conforme CCT 2019/2020
Quant. H.E.
| A-1.3 | Coletor | Base de Preço |  |  | Quant. | Dia | Hora | Valor unitário Mensal |  | Subtotal mensal
|  | Salário Base (Prev. dissídio 2019/2020) | Convenção Coletiva |  |  | 48 |  |  | 1307 | = | 62736
|  | Insalubridade (%Sal.) | Convenção Coletiva |  | 40% | 48 |  |  | 495.6 | = | 23788.8
|  | Domingo/ Feriado | Convenção Coletiva |  | 100% | 0 | 4 | 7.33 | 5.94 | = | 0
|  | Adicional Noturno (Semana) | Convenção Coletiva |  | 20% | 4 | 26 | 4 | 1.19 | = | 495.04
|  | Adicional Noturno (Domingo) | Convenção Coletiva |  | 20% | 0 | 4 | 4 | 1.19 | = | 0
|  | Encargos Sociais | EMOP | 13º EDIÇÃO | 120.9% |  |  |  |  | = | 105215.69
|  | Vale Alimentação/Refeição |  |  |  | 48 |  |  | 468 | = | 22464
|  | Vale Transporte |  |  |  | 48 | 7.5 | 26 | 9360 | = | 7477.92
|  | Total Coletor | [8 empty] | 222177.45 |  |  |  |  | 211159.93
* Vale transporte desconto de 6%, conforme CCT 2019/2020
|  | Custo Total de MÃO DE OBRA | [10 empty] | 300377.79 |  |  | 285253.15
| B | UNIFORMES
| B-1 | Motorista e Coletores | Base Consulta |  |  | Quant. |  |  | Custo M.O |  | Subtotal
[5 empty] | Calça | 0 |  | un./ano x | 0 | ÷ 12 = | 0
[5 empty] | Camisa | 0 |  | un./ano x | 0 | ÷ 12 = | 0
[5 empty] | Sapato | 0 |  | un./ano x | 0 | ÷ 12 = | 0
|  | Fardamento / EPI Mot. Coletores | SCO | Critério |  | 3% |  | x | 300377.79 | = | 9011.33
|  | Custo Total UNIFORMES | [10 empty] | 9011.33
| C | FERRAMENTAS E MATERIAIS
| C-1 | Ferramentas e Materiais | Base de Preço |  | Veículo | Quant. |  |  | Valor Unit |  | Subtotal
|  | Cone Sinalização | SCO | ST84050100 | 12 | 2 |  | un./3 meses x | 210 | ÷ 3 = | 1680
|  | Pá quadrada |  |  | 12 | 2 |  | un./3 meses x | 0 | ÷ 3 = | 0
|  | Vassoura | SINAPI | 38400 | 12 | 2 |  | un./3 meses x | 15.68 | ÷ 3 = | 125.44
|  | Custo Total de Ferramentas e Materiais | [8 empty] | 1805.44
|  | Custo Total FERRAMENTAS E MATERIAIS | [10 empty] | 1805.44 |  |  | 1467.84
| D | EQUIPAMENTOS
| D-1 | Compactador de 15m³
|  | Fórmula: | Base Consulta: "Lixo Municipal - Manual de Gerenciamento Integrado" / CEMPRE e IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
|  | Pneus / Km = | N x CN + R x CR
VN + R x VR
|  | Pneus / Km = | 0.37
Onde:
|  | Item | Unid. | Índice | Descrição | [13 empty] | 490
|  | 6 | unid. | N | Número de Rodas | [13 empty] | 500
|  | 8 | unid. | R | Número de Recapagens | [13 empty] | 530
|  | 35000 | Km | VN | Vida útil de um pneu novo. | [13 empty] | 1520 | 506.6667
|  | 20000 | Km | VR | Idem, para pneu recapado
|  | 506.67 | R$ | CR | Custo recapagem (cotação mercado) |  |  | Média pneus Araújo Pneus
|  | 11480 | cj. | CN | Custo conjunto de pneu novo (EMOP 0838)
| D-1.1 | Pneus | Base de Preço |  | Quant. | Km / mês |  | Valor Unit |  | Subtotal
|  | Pneu | EMOP | 838 | 1 | 6942 |  | 0.37 | = | 2568.54
|  | Kit pequenos reparos (cada 400 Km) |  |  | 0.0025 | 6942 |  | 60 | = | 1041.3
|  | Kit Vulcanização (cada 2000 Km) |  |  | 0.0005 | 6942 |  | 120 | = | 416.52
|  | Custo Total Pneus | [7 empty] | 4026.36 | = |  | 4026.36 |  |  | 4599.08
| D-1.2 | Lubrificação e Lavagem | Base de Preço |  | Quant. Veículos | Quant. |  | Valor Unit | Período | km x mês |  |  | Subtotal
|  | Oleo de Motor | EMOP | 220 | 12 | 30 |  | 8 | 5000 | 6942 | = |  | 3998.59
|  | Oleo de Transmissão | EMOP | 587 | 12 | 20 |  | 16.7 | 15000 | 6942 | = |  | 1854.9
|  | Oleo Hidraulico (Chassi / Compact.) | EMOP | 587 | 12 | 150 |  | 16.7 | 40000 | 6942 | = |  | 5216.91
|  | Graxa | EMOP | 222 | 12 | 0.9 |  | 5.6 | 4000 | 6942 | = |  | 104.96
|  | Filtros (combustível / ar / óleo) |  |  | 12 | 1 |  | 0 | 4000 | 6942 | = |  | 0
|  | Lavagem/desinfecção (03 p/semana) | EMOP | 595 | 12 | 3 |  | 65 | 16172.96 | 6942 | = |  | 1004.41
|  | Custo Total de Lubrificante e Lavagem | [8 empty] | = |  | 12179.77 |  |  | 1298.57
| D-1.3 | Combustivel | Base de Preço |  | km x mês |  |  | km x l |  | Valor Unit |  |  | Subtotal
|  | Oleo Diesel | EMOP | 218 | 6942 | / |  | 1.5 | x | 3.66 | = |  | 16938.48
|  | Custo Total Combustivel | [10 empty] | 16938.48 |  |  | 17077.32
| D-1.4 | Veículo | Base de Preço |  |  | Aquisição |  |  | Valor Residual | Depreciação | Fator Manut.
|  | Valor Chassi Toco | FIPE (VW Constellation) |  |  | 157530 |  |  | 20% | 80% | 90% |  |  |  |  | internte ausente
|  | Valor Compactador de 15m³ | COTAÇÃO |  |  | 105000 |  |  | 20%
|  | Comp. Bordo + GPS |  |  |  | 0
|  | Vida útil = |  |  | 60 meses | Final da vida útil de caminhões de coleta
|  | Manutenção | Base Consulta |  |  | Quant. |  | Aquisição | Índice | Vida Útil |  |  | Subtotal
|  | Peças de reposição | DNIT | SICRO |  | 12 |  | 262530 | 90% | 60 | = |  | 47255.4 | 112602.84 | 0.69565
|  | Depreciação ( Chassi ) | DNIT | SICRO |  | 12 |  | 145543.33 | 80% | 60 | = |  | 23286.93 | 65591.41 | 16
|  | Depreciação ( Compactador ) | DNIT | SICRO |  | 12 |  | 105000 | 80% | 60 | = |  | 16800 | 34500 | 23
87342.33
|  | Taxas e Encargos | [7 empty] | Índice
|  | Financiamento |  |  |  | 12 |  | 262530 | x | 0.0094 | = |  | 29613.38 | 70564.45
|  | Licenciamento + Rastreamento |  |  |  | 12 |  | 4012.94 | x | 0.0833 | = |  | 4011.33 | 1030.46
|  | Seguro |  |  |  | 12 |  | 13126.5 | x | 0.0833 | = |  | 13121.25 | 31278.57
|  | Custo Total Veiculo | [10 empty] | 46745.96
158929.79
|  | Custo Total Com EQUIPAMENTOS | [10 empty] | 167232.9
| E | OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS
| E-1 | Veículo de Supervisão Operacional |  | Código
|  | Pick up leve cabine simples e caçamba | EMOP | 19.004.0400-0 | 2 | veiculo x |  | 4845.66 | /mês x | 70% | = |  | 6783.92
|  | Custo Total Veículo de Fiscalização | [8 empty] | = |  | 6783.92
- Veículo destinado ao acompanhamento diário da execução dos roteiros, e problemas operacionais como identificação de descarte irregular de resíduos.
- Uso compartihado com demais serviços sendo maior parcela de uso na coleta de resíduos sólidos.
|  | Custo Total OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS | [10 empty] | 6783.92
1 | F | TOTAL DOS CUSTOS DE OPERAÇÃO ( SOMATORIO DOS ITENS A a E ) | [10 empty] | 485211.38
2 | G | FATURAMENTO MENSAL
8
9 | G-1 | B.D.I - Bonificação e Despesas Indiretas
10
13 | G-1.1 | Total Administração Central | [8 empty] | 4%
14
15 | G-1.2 | Total Custo Financeiro | [8 empty] | 1%
16
17 | G-1.3 | Tribos Municipais | [7 empty] | Taxa
18 |  | ISS | [7 empty] | 5%
19 |  | Total Tributos Municipais | [8 empty] | 5%
20
21 | G-1.4 | Tribos Federais | [7 empty] | Taxa
22 |  | PIS | [7 empty] | 0.65%
23 |  | Cofins | [7 empty] | 3%
24 |  | Total Tributos Feederais | [8 empty] | 3.65%
| G-1.5 | Total Lucro | [8 empty] | 7%
25 |  | % Total B.D.I. - Bonificação e Despesas Indiretas (((1 + l-1.1 + l-1.2 + l-1.3) / (1 - (l-1.4 + l-1.5 + l-1.6))) - 1)*100 | [9 empty] | 24.48%
26
27 |  | Total B.D.I - Bonificação e Despesas Indiretas - R$ | [10 empty] | 118779.75
|  | TOTAL PREÇO DE VENDA | [10 empty] | 603991.13
|  | PREÇO POR TON |  |  | R$ | 603991.13 |  | ÷ | 3400 | Ton | = |  | 177.64

## MEMÓRIA DE CÁL. CAIXAS ESTAC.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PANILHA ORÇAMENTARIA/ MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS CAIXAS ESTACIONÁRIAS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL
2 | 04.014.0990-6 | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CAIXAS ESTACIONÁRIAS TIPO BROOKS 5M³ EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO. | [7 empty] | UNID. | 1 | 289.23 | 289.23
DIMENSIONAMENTO DO NÚMERO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPES NECESSÁRIAS
|  | Caixas Estacionárias tipo Brooks 5m³ |  | 20 | unid.
|  | Dias |  | 26 | unid.
|  | Retiradas por mês |  | 8 | unid.
|  | Total retiradas por mês |  | 160 | unid.
|  | Quantidade veículos |  | 1 | Caminhão Poliguindaste Duplo toco
|  | Viagens por dia |  | 3 | unid.
| A | EQUIPAMENTOS
| A-1 | 04.014.0095-0 | LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EMLOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110) | [8 empty] | UN | 229.32
| B | OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS
| B-1 | Veículo de Supervisão Operacional |  | Código
|  | Pick up cabine simples e caçamba | EMOP | 19.004.0400-0 | 2 | veic. x | 4845.66 |  | /mês x | 5% |  | = | 484.57
|  | Custo Total Veículo de Fiscalização | [9 empty] | = | 484.57
- Veículo destinado ao acompanhamento diário da execução dos roteiros, e problemas operacionais como identificação de descarte irregular de resíduos.
- Uso compartihado com fiscalização dos demais serviços, sendo maior parcela de uso na coleta de resíduos sólidos.
|  | Custo Total OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS | [6 empty] | 484.57 | / | 160 | coletas = | 3.03
| C | TOTAL DOS CUSTOS DE OPERAÇÃO ( SOMATORIO DOS ITENS A a C ) | [10 empty] | 232.35
| D | FATURAMENTO MENSAL
| D-1 | B.D.I - Bonificação e Despesas Indiretas
| D-1.1 | Total Administração Central | [7 empty] | 4%
| D-1.2 | Total Custo Financeiro | [7 empty] | 1%
| D-1.3 | Tribos Municipais | [6 empty] | Taxa
|  | ISS | [6 empty] | 5%
|  | Total Tributos Municipais | [7 empty] | 5%
| D-1.4 | Tribos Federais | [6 empty] | Taxa
|  | PIS | [6 empty] | 0.65%
|  | Cofins | [6 empty] | 3%
|  | Total Tributos Feederais | [7 empty] | 3.65%
| D-1.5 | Total Lucro | [7 empty] | 7%
|  | % Total B.D.I. - Bonificação e Despesas Indiretas (((1 + l-1.1 + l-1.2 + l-1.3) / (1 - (l-1.4 + l-1.5 + l-1.6))) - 1)*100 | [8 empty] | 24.48%
|  | Total B.D.I - Bonificação e Despesas Indiretas - R$ | [10 empty] | 56.88
|  | TOTAL PREÇO DE VENDA | [10 empty] | 289.23
|  | PREÇO UNIT. |  |  | R$ | 289.23 |  | ÷ | 1 | UNID. | = |  | 289.23

## MEMÓRICA DE CÁLCULO RSS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PANILHA ORÇAMENTARIA/ MEMÓRIA DE CÁLCULO RSS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL
3 | 04.014.0995-6 | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE | [6 empty] | T | 6.23 | 5134.52 | 31988.06
DIMENSIONAMENTO DO NÚMERO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPES NECESSÁRIAS
Base Consulta: SÉRIE HISTÓRICA DO MUNICÍPIO
Veículos:
|  | t / dia | 0.24
|  | t / viagem | 0.25
|  | Roteiros calculados por dia | 0.96
|  | Roteiros adotados | 1
|  | 1º turno | 1
|  | 2º turno | 0
|  | Quantidade de veículos | 1
Operação
Dias úteis
|  | Furgão com baú isolado capacidade 350 kg |  | Divisão | Efetivo | Reserva (Min. 10%) |  | Km/dia por Veíc. | Quant. Dias | Km mês p/veiculo | Total Km/mês
|  | matutino |  | 100% | 1 | 0 |  | 95 | 26 | 2470 | 2470
|  | vespertino |  | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 26 | 0 | 0
|  | TOTAL | [8 empty] | 2470
reserva opercional excluido
Mão de Obra
Dias úteis
[5 empty] | Motorista |  |  |  | Coletor
|  | Mão de Obra Direta |  |  | Quantidade | Reserva (Min. 10%) | Total |  | Quantidade | Reserva (Min. 10%) | Total
|  | matutino |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 0 | 2
|  | vespertino |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Total de Funcionários |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
| A | MÃO DE OBRA
| A-1 | Mão de Obra Direta |  |  |  |  | Quant. H.E.
| A-1.1 | Motorista Furgão Lixo Hospitalar | Base de Preço |  |  | Quant. M.O. | Dia | Hora | Valor Mensal Unitário |  | Subtotal
|  | Salário Base (Prev. dissídio 2019/2020) | Convenção Coletiva |  |  | 1 |  |  | 2057.74 | = | 2057.74
|  | Insalubridade (%Sal.) | Convenção Coletiva |  | 20% | 1 |  |  | 247.8 | = | 247.8
|  | Encargos Sociais | EMOP | 13º EDIÇÃO | 120.9% |  |  |  |  | = | 2787.63
|  | Vale Alimentação/Refeição |  |  |  | 1 |  |  | 468 | = | 468
|  | Vale Transporte |  |  |  | 1 | 7.5 | 26 | 195 | = | 133.26
|  | Total Motorista | [8 empty] | 5694.43
* Vale transporte desconto de 6%, conforme CCT 2019/2020
| A-2 | Mão de Obra Direta |  |  |  |  | Quant. H.E.
| A-2.1 | Coletor | Base de Preço |  |  | Quant. | Dia | Hora | Valor Mensal Unitário |  | Subtotal
|  | Salário Base (Prev. dissídio 2017) | Convenção Coletiva |  |  | 2 |  |  | 1307 | = | 2614
|  | Insalubridade (%Sal.) | Convenção Coletiva |  | 40% | 2 |  |  | 495.6 | = | 991.2
|  | Encargos Sociais | EMOP | 13º EDIÇÃO | 120.9% |  |  |  |  | = | 4359.05
|  | Vale Alimentação/Refeição |  |  |  | 2 |  |  | 468 | = | 936
|  | Vale Transporte |  |  |  | 2 | 7.5 | 26 | 390 | = | 311.58
|  | Total Coletor | [8 empty] | 9211.83
* Vale transporte desconto de 6%, conforme CCT 2019/2020
|  | Custo Total de MÃO DE OBRA | [9 empty] | 14906.26
| B | UNIFORMES
| B-1 | Motorista e Coletores | Base Consulta |  |  | Quant. |  |  | Custo M.O |  | Subtotal
[5 empty] | Calça | 0 |  | un./ano x | 0 | ÷ 12 = | 0
[5 empty] | Camisa | 0 |  | un./ano x | 0 | ÷ 12 = | 0
[5 empty] | Sapato | 0 |  | un./ano x | 0 | ÷ 12 = | 0
|  | Fardamento / EPI Mot. Coletores | SCO | Critério |  | 3% |  | x | 14906.26 | = | 447.19
|  | Custo Total UNIFORMES | [9 empty] | 447.19
| C | FERRAMENTAS E MATERIAIS
| C-1 | Ferramentas e Materiais | Base de Preço |  | Veículo | Quant. |  |  | Valor Unit |  | Subtotal
|  | Pá quadrada |  |  | - | - |  | un./6 meses x | 0 | ÷ 6 = | 0
|  | Vassoura |  |  | - | - |  | un./6 meses x | 0 | ÷ 6 = | 0
|  | Custo Total de Ferramentas e Materiais | [8 empty] | 0
|  | Custo Total FERRAMENTAS E MATERIAIS | [9 empty] | 0
| D | EQUIPAMENTOS
| D-1 | Furgão Lixo Hospitalar
|  | Fórmula: | Base Consulta: "Lixo Municipal - Manual de Gerenciamento Integrado" / CEMPRE e IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
|  | Pneus / Km = | N x CN + R x CR
VN + R x VR
|  | Pneus / Km = | 0.1
Onde:
|  | Item | Unid. | Índice | Descrição
|  | 4 | unid. | N | Número de Rodas
|  | 1 | unid. | R | Número de Recapagens
|  | 45000 | Km | VN | Vida útil de um pneu novo.
|  | 35000 | Km | VR | Idem, para pneu recapado
|  | 310 | R$ | CR | Custo recapagem (cotação mercado)
|  | 1832.88 | cj. | CN | Custo conjunto de pneu novo (EMOP 14486)
| D-1.1 | Pneus | Base de Preço |  | Quant. | Km / mês |  | Valor Unit |  | Subtotal
|  | Pneu | EMOP | 14486 | 1 | 2470 |  | 0.1 | = | 247
|  | Kit reparo de furos (cada 500 Km) |  |  | 0.002 | 2470 |  | 60 | = | 296.4
|  | Custo Total Pneus | [7 empty] | 543.4 | = | 543.4
| D-1.2 | Lubrificação e Lavagem | Base de Preço |  | Quant. | Quant. |  | Valor Unit | Vida útil | km x mês |  | Subtotal
|  | Oleo de Motor | EMOP | 586 | 1 | 4 |  | 15 | 5000 | 2470 | = | 29.64
|  | Oleo de Transmissão | EMOP | 587 | 1 | 1 |  | 16.7 | 15000 | 2470 | = | 2.75
|  | Oleo Hidraulico (Chassi) | EMOP | 587 | 1 | 1 |  | 16.7 | 40000 | 2470 | = | 1.03
|  | Graxa | EMOP | 222 | 1 | 1.4 |  | 5.6 | 4000 | 2470 | = | 4.84
|  | Filtros (combustível / ar / óleo) |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 4000 | 2470 | = | 0
|  | Lavagem (diariamente) | EMOP | 595 | 6 | 1 |  | 65 | 102.92 | 2470 | = | 1559.95
|  | Hipoclorito (desinfecção baú) | EMOP | 790 | 6 | 0.7 |  | 14.83 | 102.92 | 2470 | = | 249.14
|  | Custo Total de Lubrificante e Lavagem | [8 empty] | = | 1847.35
| D-1.3 | Combustivel | Base de Preço |  | km x mês |  |  | km x l |  | Valor Unit |  | Subtotal
|  | Oleo Diesel | EMOP | 218 | 2470 | x |  | 4 | x | 3.66 | = | 2260.05
|  | Custo Total Combustivel | [9 empty] | 2260.05
| D-1.4 | Veículo | Base de Preço |  |  | Aquisição |  |  | Valor Residual | Depreciação | Fator Manut.
|  | Valor furgão | FIPE | TIPO SPRINTER 313 |  | 105985 |  |  | 20% | 80% | 90%
|  | Isolamento certificado em fibra |  |  |  | 0 |  |  | 20%
|  | Comp. Bordo + GPS |  |  |  | 0
|  | Vida útil = |  |  | 48 | Final da vida útil de furgão de coleta
|  | Manutenção | Base Consulta |  |  | Quant. |  | Aquisição | Índice | Vida Útil |  | Subtotal
|  | Peças de reposição | DNIT | SICRO |  | 1 |  | 105985 | 80% | 48 | = | 1766.42
|  | Depreciação ( Furgão ) |  |  |  | 1 |  | 103842.12 | 80% | 48 | = | 1730.7
|  | Depreciação ( Isolamento ) |  |  |  | 1 |  | 0 | 80% | 48 | = | 0
|  | Taxas e Encargos | [7 empty] | Índice
|  | Financiamento |  |  |  | 1 |  | 105985 | x | 0.0094 | = | 996.26
|  | Licenciamento + Rastreamento |  |  |  | 1 |  | 3282.81 | x | 0.083333 | = | 273.57
|  | Seguro |  |  |  | 1 |  | 5299.25 | x | 0.083333 | = | 441.6
|  | Custo Total Veiculo | [9 empty] | 5208.55
|  | Custo Total Com EQUIPAMENTOS | [9 empty] | 9859.35
| E | OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS
| E-1 | Veículo de Supervisão Operacional |  | Código
|  | Pick up cabine simples e caçamba | EMOP | 19.004.0400-0 | 2 | veic. x | 4845.66 |  | /mês x | 5% | = | 484.57
|  | Custo Total Veículo de Fiscalização | [8 empty] | = | 484.57
- Veículo destinado ao acompanhamento diário da execução dos roteiros, e problemas operacionais como identificação de descarte irregular de resíduos.
- Uso compartihado com demais serviços sendo maior parcela de uso na coleta de resíduos sólidos.
|  | Custo Total OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS | [9 empty] | 484.57
| F | TOTAL DOS CUSTOS DE OPERAÇÃO ( SOMATORIO DOS ITENS A a E ) | [9 empty] | 25697.37
| G | FATURAMENTO MENSAL
| G-1 | B.D.I - Bonificação e Despesas Indiretas
| G-1.1 | Total Administração Central | [9 empty] | 4%
| G-1.2 | Total Custo Financeiro | [9 empty] | 1%
| G-1.3 | Tribos Municipais | [8 empty] | Taxa
|  | ISS | [8 empty] | 5%
|  | Total Tributos Municipais | [9 empty] | 5%
| G-1.4 | Tribos Federais | [8 empty] | Taxa
|  | PIS | [8 empty] | 0.65%
|  | Cofins | [8 empty] | 3%
|  | Total Tributos Feederais | [9 empty] | 3.65%
| G-1.5 | Total Lucro | [9 empty] | 7%
|  | % Total B.D.I. - Bonificação e Despesas Indiretas (((1 + l-1.1 + l-1.2 + l-1.3) / (1 - (l-1.4 + l-1.5 + l-1.6))) - 1)*100 | [9 empty] | 24.48%
|  | Total B.D.I - Bonificação e Despesas Indiretas - R$ | [9 empty] | 6290.72
|  | TOTAL PREÇO DE VENDA | [9 empty] | 31988.09
|  | PREÇO POR TON |  |  | R$ | 31988.09 |  | ÷ | 6.23 | Ton | = | 5134.52

## MEMÓRIA DE CÁLCULO COLETA RCC
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PANILHA ORÇAMENTARIA/ MEMÓRIA DE CÁLCULO RCC
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [7 empty] | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL
4 | 04.014.0998-6 | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE ENTULHOS | [7 empty] | T | 1206 | 85.21 | 102763.26
DIMENSIONAMENTO DO NÚMERO DE EQUIPAMENTOS E EQUIPES NECESSÁRIAS
Base Consulta: SÉRIE HISTÓRICA DO MUNICÍPIO
Veículos:
|  | t / dia |  | 46.38
|  | t / viagem |  | 6
|  | Quantidade de viagens |  | 7.73
|  | Quantidade adotada |  | 8
|  | Nº viagens por caminhão |  | 3
|  | Quantidade veículos |  | 2.67 | Caminhão Basculante
|  | Quantidade Equipamentos adotada |  | 3 | Caminhão Basculante
|  |  |  | 1 | Retroescavadeira
Equipamentos
|  | Caminhão Basculante |  |  |  | Efetivo | Reserva (Min. 10%) |  | Km/dia por Veíc. | Quant. Dias | Km mês p/veiculo | Total Km/mês
|  | matutino |  |  |  | 3 | 0 |  | 70 | 26 | 1820 | 5460
|  | Retroescavadeira |  |  |  | Efetivo | Reserva (Min. 10%) |  | Km/dia por Veíc. | Quant. Dias | Km mês p/veiculo | Total Km/mês
|  | matutino |  |  |  | 1 | 0 |  | 35 | 26 | 910 | 910
Mão de Obra
[6 empty] | Motorista |  |  |  | Coletor
|  | Mão de Obra Direta |  |  |  | Quantidade | Reserva (Min. 10%) | Total |  | Quantidade | Reserva (Min. 10%) | Total
|  | matutino |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | reserva opercional excluido
|  | Total de Funcionários | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3
Mão de Obra
[6 empty] | Operador de Máquina |  |  |  | Coletor
|  | Mão de Obra Direta |  |  |  | Quantidade | Reserva (Min. 10%) | Total |  | Quantidade | Reserva (Min. 10%) | Total
|  | matutino |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Total de Funcionários | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
| A | MÃO DE OBRA
| A-1 | Mão de Obra Direta | [5 empty] | Quant. H.E.
| A-1.1 | Motorista de Caminhão |  | Base de Preço |  |  | Quant. M.O. | Dia | Hora | Valor Mensal |  | Subtotal
|  | Salário Base (Prev. dissídio 2017) |  | Convenção Coletiva |  |  | 3 |  |  | 2236.2 | = | 6708.6
|  | Insalubridade (%Sal.) |  | Convenção Coletiva |  | 20% | 3 |  |  |  | = | 0
|  | Encargos Sociais |  | EMOP | 13º EDIÇÃO | 120.9% |  |  |  |  | = | 8111.37
|  | Vale Alimentação/Refeição |  |  |  |  | 3 |  |  | 468 | = | 1404
|  | Vale Transporte |  |  |  |  | 3 | 7.5 | 26 | 585 | = | 383.74
|  | Total Motorista | [9 empty] | 16607.71
* Vale transporte desconto de 6%, conforme CCT 2019/2020
| A-1.2 | Operador de Máquina |  | Base de Preço |  |  | Quant. M.O. | Dia | Hora | Valor Mensal |  | Subtotal
|  | Salário Base (Prev. dissídio 2017) |  | Convenção Coletiva |  |  | 1 |  |  | 2086 | = | 2086
|  | Insalubridade (%Sal.) |  | Convenção Coletiva |  | 40% | 1 |  |  |  | = | 0
|  | Encargos Sociais |  | EMOP | 13º EDIÇÃO | 120.9% |  |  |  |  | = | 2522.18
|  | Vale Alimentação/Refeição |  |  |  |  | 1 |  |  | 468 | = | 468
|  | Vale Transporte |  |  |  |  | 1 | 7.5 | 26 | 195 | = | 132.42
|  | Total Motorista | [9 empty] | 5208.6
* Vale transporte desconto de 6%, conforme CCT 2019/2020
Quant. H.E.
| A-1.3 | Coletor |  | Base de Preço |  |  | Quant. | Dia | Hora | Valor Mensal |  | Subtotal
|  | Salário Base (Prev. dissídio 2017) |  | Convenção Coletiva |  |  | 4 |  |  | 1307 | = | 5228
|  | Insalubridade (%Sal.) |  | Convenção Coletiva |  | 40% | 4 |  |  | 495.6 | = | 1982.4
|  | Encargos Sociais |  | EMOP | 13º EDIÇÃO | 120.9% |  |  |  |  | = | 8718.09
|  | Vale Alimentação/Refeição |  |  |  |  | 4 |  |  | 468 | = | 1872
|  | Vale Transporte |  |  |  |  | 4 | 7.5 | 26 | 780 | = | 623.16
|  | Total Coletor | [9 empty] | 18423.65
* Vale transporte desconto de 6%, conforme CCT 2019/2020
|  | Custo Total de MÃO DE OBRA | [10 empty] | 40239.96
| B | UNIFORMES
| B-1 | Motorista e Coletores |  | Base Consulta |  |  | Quant. |  |  | Custo M.O |  | Subtotal
[6 empty] | Calça | 0 |  | un./ano x | 0 | ÷ 12 = | 0
[6 empty] | Camisa | 0 |  | un./ano x | 0 | ÷ 12 = | 0
[6 empty] | Sapato | 0 |  | un./ano x | 0 | ÷ 12 = | 0
|  | Fardamento / EPI Mot. Coletores |  | SCO | Critério |  | 3% |  | x | 40239.96 | = | 1207.2
|  | Custo Total UNIFORMES | [10 empty] | 1207.2
| C | FERRAMENTAS E MATERIAIS
| C-1 | Ferramentas e Materiais |  | Base de Preço |  | Veículo | Quant. |  |  | Valor Unit |  | Subtotal
|  | Cone Sinalização |  | SCO | ST84050100 | 1 | 2 |  | un./3 meses x | 210 | ÷ 3 = | 140
|  | Garfo forcado |  |  |  | 1 | 1 |  | un./3 meses x | 0 | ÷ 3 = | 0
|  | Pá quadrada |  |  |  | 1 | 2 |  | un./3 meses x | 0 | ÷ 3 = | 0
|  | Vassoura |  | SINAPI | 38400 | 1 | 2 |  | un./3 meses x | 15.68 | ÷ 3 = | 10.45
|  | Custo Total de Ferramentas e Materiais | [9 empty] | 150.45
|  | Custo Total FERRAMENTAS E MATERIAIS | [10 empty] | 150.45
| D | EQUIPAMENTOS
| D-1 | Manutenção
|  | Fórmula: | Base Consulta: "Lixo Municipal - Manual de Gerenciamento Integrado" / CEMPRE e IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
|  | Pneus / Km = |  | N x CN + R x CR
VN + R x VR
|  | Pneus / Km = |  | 0.26 |  | Caminhão
|  | Pneus / Km = |  | 0.18 |  | Retro
Onde:
|  | Caminhão | Retro | Unid. | Índice | Descrição
|  | 6 | 4 | unid. | N | Número de Rodas
|  | 8 | 4 | unid. | R | Número de Recapagens
|  | 40000 | 40000 | Km | VN | Vida útil de um pneu novo.
|  | 30000 | 30000 | Km | VR | Idem, para pneu recapado
|  | 506.67 | 500 | R$ | CR | Custo recapagem (cotação mercado)
|  | 11480 | 6844 | cj. | CN | Custo conjunto de pneu novo (EMOP 00838/00824)
| D-1.1 | Pneus |  | Base de Preço |  | Quant. | Km / mês |  | Valor Unit |  | Subtotal
|  | Caminhão Basculante |  | EMOP | 3508 | 3 | 5460 |  | 0.26 | = | 4258.8
|  | Retroescavadeira |  | EMOP | 5817 | 1 | 910 |  | 0.18 | = | 163.8
|  | Kit reparo de furos (a cada 500 Km) |  |  |  | 0.002 | 6370 |  | 60 | = | 764.4
|  | Custo Total Pneus | [8 empty] | 5187 | = | 5187
| D-1.2 | Lubrificação e Lavagem
| D-1.2.1 | Caminhão Basculante |  | Base de Preço |  | Quant. Veículos | Quant. |  | Valor Unit | km/inicio | km x mês |  | Subtotal
|  | Oleo de Motor |  | EMOP | 220 | 3 | 20 |  | 8 | 5000 | 5460 | = | 524.16
|  | Oleo de Transmissão |  | EMOP | 587 | 3 | 15 |  | 16.7 | 15000 | 5460 | = | 273.55
|  | Oleo Hidraulico (Chassi / Compact.) |  | EMOP | 587 | 3 | 80 |  | 16.7 | 40000 | 5460 | = | 547.09
|  | Graxa |  | EMOP | 222 | 3 | 0.8 |  | 5.6 | 4000 | 5460 | = | 18.35
|  | Filtros (combustível / ar / óleo) |  |  |  | 3 | 0 |  |  | 4000 | 5460 | = | 0
|  | Lavagem/desinfecção (02 p/semana) |  | EMOP | 595 | 3 | 8 |  | 65 | 1365 | 5460 | = | 1560
|  | Custo Total de Lubrificante e Lavagem | [9 empty] | = | 2923.15
| D-1.2.2 | Retroescavadeira |  | Base de Preço |  | Quant. Veículos | Quant. |  | Valor Unit | Vida útil | km x mês |  | Subtotal
|  | Oleo de Motor |  | EMOP | 220 | 1 | 20 |  | 8 | 5000 | 910 | = | 29.12
|  | Oleo de Transmissão |  | EMOP | 587 | 1 | 15 |  | 16.7 | 15000 | 910 | = | 15.2
|  | Oleo Hidraulico (Chassi / Compact.) |  | EMOP | 587 | 1 | 80 |  | 16.7 | 40000 | 910 | = | 30.39
|  | Graxa |  | EMOP | 222 | 1 | 0.8 |  | 5.6 | 4000 | 910 | = | 1.02
|  | Filtros (combustível / ar / óleo) |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 4000 | 910 | = | 0
|  | Lavagem/desinfecção (02 p/semana) |  | EMOP | 595 | 1 | 8 |  | 65 | 227.5 | 910 | = | 520
|  | Custo Total de Lubrificante e Lavagem | [9 empty] | = | 595.73
| D-1.3 | Combustivel |  | Base de Preço |  | km x mês |  |  | km x l |  | Valor Unit |  | Subtotal
|  | Caminhão Basculante |  | EMOP | 218 | 5460 | x |  | 3.5 | x | 3.66 | = | 5709.6
|  | Retroescavadeira |  | EMOP | 218 | 910 | x |  | 3 | x | 3.66 | = | 1110.2
|  | Custo Total Combustivel | [10 empty] | 6819.8
| D-1.4 | Veículo |  | Base de Preço |  |  | Aquisição |  |  | Valor Residual | Depreciação | Fator Manut.
|  | Chassi Truck Caçamba |  | EMOP | 3508 |  | 330354 |  |  | 20% | 80% | 85%
|  | Retro escavadeira |  | EMOP | 5817 |  | 239156 |  |  | 20% | 80% | 90%
Comp. Bordo + GPS
|  | Vida útil = |  |  |  | 60 meses | Final da vida útil de equipamentos
| D-1.5 | Caminhão Basculante |  | Base Consulta |  |  | Quant. |  | Aquisição | Índice | Vida Útil |  | Subtotal
|  | Peças de reposição |  | DNIT | SICRO |  | 1 |  | 330354 | 85% | 60 | = | 4680.02
|  | Depreciação ( Chassi ) |  |  |  |  | 1 |  | 318367.33 | 80% | 60 | = | 4244.9
| D-1.6 | Retroescavadeira |  | Base Consulta |  |  | Quant. |  | Aquisição | Índice | Vida Útil |  | Subtotal
|  | Peças de reposição |  | DNIT | SICRO |  | 1 |  | 239156 | 85% | 60 | = | 3388.04
|  | Depreciação |  |  |  |  | 1 |  | 231812 | 80% | 60 | = | 3090.83
| D-1.7 | Taxas e Encargos | [8 empty] | Índice
Caminhão Basculante
|  | Financiamento |  |  |  |  | 1 |  | 330354 | x | 0.0094 | = | 3105.33
|  | Licenciamento + Rastreamento |  |  |  |  | 1 |  | 3849.98 | x | 0.083333 | = | 320.83
|  | Seguro |  |  |  |  | 1 |  | 16517.7 | x | 0.083333 | = | 1376.47
| D-1.8 | Retroescavadeira
|  | Financiamento |  |  |  |  | 1 |  | 239156 | x | 0.0094 | = | 2248.07
|  | Licenciamento + Rastreamento |  |  |  |  | 1 |  | 537.63 | x | 0.083333 | = | 44.8
|  | Seguro |  |  |  |  | 1 |  | 11957.8 | x | 0.083333 | = | 996.48
|  | Custo Total Equipamentos | [10 empty] | 23495.77
|  | Custo Total Com EQUIPAMENTOS | [10 empty] | 39021.45
| E | OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS
| E-1 | Veículo de Supervisão Operacional |  | Código
|  | Pick up cabine simples e caçamba | EMOP | 19.004.0400-0 | 2 | veic. x | 4845.66 |  | /mês x | 20% |  | = | 1938.26
|  | Custo Total Veículo de Fiscalização | [9 empty] | = | 1938.26
- Veículo destinado ao acompanhamento diário da execução dos roteiros, e problemas operacionais como identificação de descarte irregular de resíduos.
- Uso compartihado com demais serviços sendo maior parcela de uso na coleta de resíduos sólidos.
|  | Custo Total OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS | [10 empty] | 1938.26
| F | TOTAL DOS CUSTOS DE OPERAÇÃO ( SOMATORIO DOS ITENS A a E ) | [10 empty] | 82557.32
| G | FATURAMENTO MENSAL
| G-1 | B.D.I - Bonificação e Despesas Indiretas
| G-1.1 | Total Administração Central | [9 empty] | 4%
| G-1.2 | Total Custo Financeiro | [9 empty] | 1%
| G-1.3 | Tribos Municipais | [8 empty] | Taxa
|  | ISS | [8 empty] | 5%
|  | Total Tributos Municipais | [9 empty] | 5%
| G-1.4 | Tribos Federais | [8 empty] | Taxa
|  | PIS | [8 empty] | 0.65%
|  | Cofins | [8 empty] | 3%
|  | Total Tributos Feederais | [9 empty] | 3.65%
| G-1.5 | Total Lucro | [9 empty] | 7%
|  | % Total B.D.I. - Bonificação e Despesas Indiretas (((1 + l-1.1 + l-1.2 + l-1.3) / (1 - (l-1.4 + l-1.5 + l-1.6))) - 1)*100 | [9 empty] | 24.48%
|  | Total B.D.I - Bonificação e Despesas Indiretas - R$ | [10 empty] | 20210.03
|  | TOTAL PREÇO DE VENDA | [10 empty] | 102767.35
|  | PREÇO POR TON |  |  | R$ | 102767.35 |  | ÷ | 1206 | Ton | = |  | 85.21
1206
46.3846

## MEMÓRIA DE CÁLCULO ADM. LOCAL
X
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PANILHA ORÇAMENTARIA/ MEMÓRIA DE CÁLCULO ADM
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL
| 5 | 01.090.0980-6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTRATO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DE SAÚDE E CONSTRUÇÃO CIVIL NO MUNICÍPIO. | [6 empty] | UNID. | 1 | 1181919.36 | 1181919.36
|  | MESES DE OBRA |  | 12
X |  | HORAS MENSAL |  | 176
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [6 empty] | UNID. | QUANT. | P. UNIT. | TOTAL
X | 1 | 05.105.0033-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | [6 empty] | H | 1152 | 170.36 | 196254.72
Gerente Contrato
|  | 12 | MESES | X | 96 | HORAS | X | 1 | UNID. | = | 1152 | H
X | 2 | 05.105.0032-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | [6 empty] | H | 2112 | 85.18 | 179900.16
| Residente | 12 | MESES | X | 176 | HORAS | X | 1 | UNID. | = | 2112 | H
X | 3 | 05.105.0072-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | [6 empty] | H | 1056 | 34.68 | 36622.08
| Meio Ambiente | 6 | MESES | X | 176 | HORAS | X | 1 | UNID. | = | 1056
X | 4 | 05.105.0072-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | [6 empty] | H | 1056 | 34.68 | 36622.08
| Controle | 6 | MESES | X | 176 | HORAS | X | 1 | UNID. | = | 1056
| 5 | 05.105.0047-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | [6 empty] | H | 2112 | 34.68 | 73244.16
Sesmet
|  | 12 | MESES | X | 176 | HORAS | X | 1 | UNID. | = | 2112 | H
X | 6 | 05.105.0027-0 | MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | [6 empty] | H | 2112 | 28.83 | 60888.96
Encarregados
| Operacionais | 12 | MESES | X | 176 | HORAS | X | 1 | UNID. | = | 2112
| 7 | 05.105.0022-0 | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | [6 empty] | H | 2112 | 24.66 | 52081.92
X |  | 12 | MESES | X | 176 | HORAS | X | 1 | UNID. | = | 2112
X | 9 | 05.105.0023-0 | MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | [6 empty] | H | 2112 | 24.66 | 52081.92
| Almox. Diurno | 12 | MESES | X | 176 | HORAS | X | 1 | UNID. | = | 2112 | H
X | 10 | 05.105.0037-0 | MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | [6 empty] | H | 2112 | 33.28 | 70287.36
| Administração | 12 | MESES | X | 176 | HORAS | X | 1 | UNID. | = | 2112 | H
X | 11 | 05.105.0015-0 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | [6 empty] | H | 2112 | 15.09 | 31870.08
| Serviços Gerais | 12 | MESES | X | 176 | HORAS | X | 1 | UNID. | = | 2112
X | 12 | 05.105.0200-0 | SERVICO DE VIGILANCIA 24H/DIA(VIGIA DE OBRA),PARA 1 POSTO | [6 empty] | MES | 12 | 13104.01 | 157248.12
|  | 1 | POSTO |  | X |  |  | 12 | MESES | = | 12 | MES
X | 13 | 05.100.0900-0 | UNIDADE DE REFERENCIA,PARA DESPESAS DENTRO DO CANTEIRO DEOBRAS,TAIS COMO:CONSUMO DE AGUA,TELEFONE,ENERGIA ELETRICA,ETC,E DEMAIS ITENS QUE COMPLEMENTAM AS DESPESAS JA CONSIDERADAS. | [6 empty] | UR | 1834.76 | 25.81 | 47355.15
|  | 947101.56 | ADM LOCAL | X | 5% | / |  | 25.81 |  | = | 1834.76 | UR
[11 empty] | SUBTOTAL |  | 994456.71
|  | % Total B.D.I. - Bonificação e Despesas Indiretas | [10 empty] | 24.48%
1181919.36
|  | Total B.D.I - Bonificação e Despesas Indiretas - R$ | [10 empty] | 243443
|  | TOTAL PREÇO DE VENDA | [10 empty] | 1237899.71

## ORGANOGRAMA DA ADM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ORGANOGRAMA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADMINISTRATIVO/RH
Chefe de Escritório - 01
Técnico de Medição
Controle- 01
Apontador
Tráfego - 01
Gerente de Contrato
Engenheiro Civil - 01
Gerente Operacional
Engenheiro Civil - 01
Técnico Qualidade
Meio Ambiente - 01
Manutenção
Aux. Serviços
Gerais - 01
Encarregado Operacional - 02
Apontador
Pessoal - 01
Téc. Seg. do
Trabalho - 01
Almoxarife - 01
Posto de vigilância 24h - 01

## CRONOGRAMA FISÍCO FINANC.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
|  | CRONOGRAMA FISÍCO FINANCEIRO | [13 empty] | 81.82%
2.13%
5.96%
Serviço | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  | 4º mês |  | 5º mês |  | 6º mês |  | 7º mês
| Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
COLETA SEMI MECANIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIAR | 603734.41 | 8.33% | 603734.41 | 8.33% | 604459.18 | 8.34% | 603734.41 | 8.33% | 603734.41 | 8.33% | 604459.18 | 8.34% | 603734.41 | 8.33%
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CAIXAS ESTACIONÁRIAS TIPO BROOKS 5M³ EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO. | 46258.29 | 8.33% | 46258.29 | 8.33% | 46313.82 | 8.34% | 46258.29 | 8.33% | 46258.29 | 8.33% | 46313.82 | 8.34% | 46258.29 | 8.33%
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 31975.26 | 8.33% | 31975.26 | 8.33% | 32013.65 | 8.34% | 31975.26 | 8.33% | 31975.26 | 8.33% | 32013.65 | 8.34% | 31975.26 | 8.33%
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE ENTULHOS | 102722.15 | 8.33% | 102722.15 | 8.33% | 102845.47 | 8.34% | 102722.15 | 8.33% | 102722.15 | 8.33% | 102845.47 | 8.34% | 102722.15 | 8.33%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTRATO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DE SAÚDE E ENTULHOS NO MUNICÍPIO. | 103117.05 | 8.33% | 103117.05 | 8.33% | 103240.84 | 8.34% | 103117.05 | 8.33% | 103117.05 | 8.33% | 103240.84 | 8.34% | 103117.05 | 8.33%
TOTAL | 887807.16 |  | 887807.16 |  | 888872.96 |  | 887807.16 |  | 887807.16 |  | 888872.96 |  | 887807.16
Serviço | 8º mês |  | 9º mês |  | 10º mês |  | 11º mês |  | 12º mês |  | Total
| Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
COLETA SEMI MECANIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIAR | 603734.41 | 8.33% | 604459.18 | 8.34% | 603734.41 | 8.33% | 603734.41 | 8.33% | 604459.18 | 8.34% | 7247712 | 100%
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CAIXAS ESTACIONÁRIAS TIPO BROOKS 5M³ EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO. | 46258.29 | 8.33% | 46313.82 | 8.34% | 46258.29 | 8.33% | 46258.29 | 8.33% | 46313.82 | 8.34% | 555321.6 | 100%
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 31975.26 | 8.33% | 32013.65 | 8.34% | 31975.26 | 8.33% | 31975.26 | 8.33% | 32013.65 | 8.34% | 383856.72 | 100%
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE ENTULHOS | 102722.15 | 8.33% | 102845.47 | 8.34% | 102722.15 | 8.33% | 102722.15 | 8.33% | 102845.47 | 8.34% | 1233159.12 | 100%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTRATO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DE SAÚDE E ENTULHOS NO MUNICÍPIO. | 103117.05 | 8.33% | 103240.84 | 8.34% | 103117.05 | 8.33% | 103117.05 | 8.33% | 103240.84 | 8.34% | 1237899.72 | 100% |  |  | 21173674.3 | 89.91%
TOTAL | 887807.16 |  | 888872.96 |  | 887807.16 |  | 887807.16 |  | 888872.96 |  | 10657949.16